Заключение

по оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 годы» в 2018 году.**

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 25.12.2013 года №41.

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль. В качестве соисполнителей выступает Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба сп.Саранпауль».

Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения исполнения муниципальных функций.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2018 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения |
| Подпрограмма «Обеспечение исполнения полномочий администрации сельского поселения Саранпауль и подведомственных учреждений» | | | | |
| Всего | 33177,2 | 32650,3 | -526,9 | -1,6 |
| Бюджет поселения | 33177,2 | 32650,3 | -526,9 | -1,6 |
| Итого по программе | | | | |
| **Всего** | **33177,2** | **32650,3** | **-526,9** | **-1,6** |
| **Бюджет поселений** | **33177,2** | **32650,3** | **-526,9** | **-1,6** |

В муниципальную программу девять раз вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль №04 от 04.02.2015г., №73 от 22.09.2015г.,№88 от 29.06.2016г., №211 от 14.11.2016г., №45 от 15.06.2017г., №101 от 10.11.2017г., №20 от 12.03.2018г., № 66 от 03.09.2018г., № 127 от 25.12.2018г.) затрагивающие непосредственные и конченые результаты, срок реализации программы, изменение наименование подпрограммы, изменение наименования программы и объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2018 году увеличился на 2819,9 тыс. рублей за счет средств бюджета сельского поселения Саранпауль.

Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:

1. **Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль.**

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2020 года.

1. **Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.**

Источники финансирования программы – местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2018 году составляет 33177,2 тыс. рублей.

1. **Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2018 году, составило 98,4%

Финансирование программы осуществлялось по следующим мероприятиям:

-Финансирование расходов на содержание администрации сельского поселения Саранпауль (оплата труда муниципальных и немуниципальные служащих и пр. расходы).

-Повышение квалификации муниципальных служащих. Прошло обучение 5 чел.;

-Финансирование расходов на льготный проезд главы сельского поселения, муниципальных и немуниципальных служащих. Льготным отпуском или санаторно-курортным лечением воспользовалось 18 чел.

-Организация хозяйственно-технического обслуживания административных зданий. По данному мероприятию профинансированы текущие расходы, а именно выплата заработной платы и отчисления в соц.фонды работников, оплата льготного проезда или санаторно-курортного лечения (4 чел.), командировочных расходов, коммунальных услуг, приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей.

-Техническое обслуживание служебного транспорта для муниципальных нужд;

-Финансирование расходов на содержание главы сельского поселения Саранпауль. По данному мероприятию профинансированы только заработная плата и отчисления в соц.фонды главы сельского поселения Саранпауль.

- Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в сельском поселении Саранпауль.

1. **Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2018 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Показатели непосредственных результатов:

1. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского поселения Саранпауль, достигнут показатель в размере 99,56% (план – 100%);
2. Обеспечение выполнения полномочий и функций МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба сп.Саранпауль, достигнут показатель в размере 96,3% (план – 100%);
3. Обеспечение выполнения полномочий и функций главы сельского поселения Саранпауль, достигнут показатель в размере 99,9% (план – 100%)
4. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, достигнут показатель в количестве 5 человек (план – 5 человек.)
5. Проведение технического обслуживания и ремонта служебного автомобиля, достигнут показатель в количестве 1 технического

Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

1. Доля муниципальных служащих прошедших обучение в рамках муниципальной программы от общего количества муниципальных служащих 28,0 %
2. Выполнение полномочий и функций администрации сельского поселения Саранпауль, 100%
3. Выполнение полномочий и функций МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба сп.Саранпауль» , 100%
4. Техническая готовность автомобильного транспорта, 100%

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 7 баллов, программа отнесена к эффективным.

Принимая во внимание высокую эффективность предлагаем сохранение финансирования муниципальной программы в целом

Зам. главы сельского поселения

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ

**«Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 годы»**

(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты

реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi) |
| 1. | Освоение средств бюджета | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | **10** |
| средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| средства освоены от 80% до 90% | 3 |
| средства освоены менее 80% | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | **6** |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой | 3 |
| достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| более 95% | **10** |
| от 80% до 90% | 6 |
| от 60% до 80% | 2 |
| менее 60% | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | **10** |
| дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | **10** |
| информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | 0 |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей [таблице](consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315C560C66FED74568A99D30CB0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39A8t81EM):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке   предоставляемых бюджетных средств |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной   программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2018 года показала:

1. Освоение средств бюджета -**10 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **6 баллов**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы -  **10 баллов**.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы **-10 баллов.**

В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 7,0 программа может быть признана **эффективной**.