Заключение

по оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Саранпауль» в 2019 году.**

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 17.12.2018 года №115.

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль. В качестве соисполнителей выступает отдел муниципальной собственности и управления имуществом.

Целью муниципальной программы является эффективное управление, владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Саранпауль.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2019 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения  |
| Всего | 1272,6 | 1233,0 | -39,6 | -3,1 |
| Бюджет поселения | 1272,6 | 1233,0 | -39,6 | -3,1 |
| Итого по программе |
| **Всего** | **1272,6** | **1233,0** | **-39,6** | **-3,1** |
| **Бюджет поселений** | **1272,6** | **1233,0** | **-39,6** | **-3,1** |

В муниципальную программу изменения вносились два раза с изм. от 12.03.2019 №15, от 18.02.2020 №18) затрагивающие объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2019 году сократились на 462,4 тыс. рублей.

Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:

1. **Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль.**

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2030 года.

1. **Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.**

Источники финансирования программы – местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2019 году составляет 1272,6 тыс. рублей.

1. **Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств на реализацию мероприятий программы в 2019 году, составило 96,9%.

Финансирование программы осуществлялось по следующим направлениям:

-установка хоккейного корта по ул.Школьная в с.Саранпауль;

-обследование строительных конструкций объекта недвижимого имущества;

-обследование земельных участков и сооружений мест погребений в с.п.Саранпауль;

-выполнение работ по сбору данных для проекта «Парк Победы» и создание 3D визуализации объекта.

1. **Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2019 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы:

1. Проведение обследования на предмет признания аварийными и подлежащих сносу или реконструкции жилых домов, 7ед. (план 7 ед.).
2. Кол-во разработанных дизайн-проектов по благоустройству территории сельского поселения Саранпауль, 1 ед. (план – 1 ед.)
3. Количество примежёванных земельных участков, 10 уч. (план - 10 уч.);
4. Количество установленных объектов спортивной инфраструктуры и детских площадок, 1ед. (план 1 ед.).

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 8 баллов, программа отнесена к эффективным.

Принимая во внимание сокращение финансирования муниципальной программы.

Зам. главы сельского поселения

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

 ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ

**«Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Саранпауль»**

(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты

реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | **10** |
| средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| средства освоены от 80% до 90% | 3 |
| средства освоены менее 80% | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | **10** |
| более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой  | 3 |
| достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| более 95% | **10** |
| от 80% до 90% | 6 |
| от 60% до 80% | 2 |
| **менее 60%**  | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | **10** |
| дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | **10** |
| информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | 0 |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтингаэффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке  предоставляемых бюджетных средств |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной  программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2019 года показала:

1. Освоение средств бюджета - 1**0 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **10 баллов**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы - **10 баллов**.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы **- 10 баллов.**

В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 8 программа может быть признана **эффективной**.