Заключение

по оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Саранпауль» в 2020 году.**

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 17.12.2018 года №112.

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль. В качестве соисполнителей выступает Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба с.п. Саранпауль».

Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения исполнения муниципальных функций.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2020 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения |
| Подпрограммы отсутствуют | | | | |
| Всего | 40327,2 | 38955,4 | -1371,8 | 96,6 |
| Бюджет округа | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджет поселения | 39877,2 | 38505,4 | -1371,8 | 96,6 |
| Итого по программе | | | | |
| **Всего** | **40327,2** | **38955,4** | **-1371,8** | **96,6** |
| **Бюджет округа** | **450,0** | **450,0** | **0,0** | **100,0** |
| **Бюджет поселений** | **39877,2** | **38505,4** | **-1371,8** | **96,6** |

В муниципальную программу пять раз вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль от 12.03.2019 №14, от 23.05.2019 №32, от 18.02.2020 №15, от 25.08.2020 №83, от 19.01.2021 №08) затрагивающие целевые показатели, изменение наименование подпрограммы и объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2020 году увеличился на 2444,7 тыс. рублей за счет средств бюджета сельского поселения Саранпауль и бюджета автономного округа.

Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:

1. **Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль.**

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2030 года.

1. **Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.**

Источники финансирования программы – местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2020 году составляет 40327,2 тыс. рублей.

1. **Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2020 году, составило 96,6%

Финансирование программы осуществлялось по следующим мероприятиям:

-Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского поселения Саранпауль (оплата труда муниципальных и немуниципальные служащих и пр. расходы).

-Повышение квалификации муниципальных служащих. Прошло обучение 9 чел.;

-Финансирование расходов на льготный проезд главы сельского поселения, муниципальных и немуниципальных служащих. Льготным отпуском или санаторно-курортным лечением воспользовалось 11 чел.

-Услуги по содержанию сайта с.п.Саранпауль

-Организация хозяйственно-технического обслуживания административных зданий. По данному мероприятию профинансированы текущие расходы, а именно выплата заработной платы и отчисления в соц.фонды работников, оплата льготного проезда (2 чел.), командировочных расходов, коммунальных услуг, приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей.

-Техническое обслуживание служебного транспорта для муниципальных нужд;

-Оплата услуг интернета;

-Проведение спортивно-массового мероприятия «День Оленевода»;

-Финансирование расходов на содержание главы сельского поселения Саранпауль. По данному мероприятию профинансированы только заработная плата и отчисления в соц.фонды главы сельского поселения Саранпауль.

- Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в сельском поселении Саранпауль.

1. **Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2020 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы:

1. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского поселения Саранпауль, достигнут показатель в размере 98,6% (план – 100%);
2. Обеспечение выполнения полномочий и функций МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба сп.Саранпауль, достигнут показатель в размере 94,9% (план – 100%);
3. Обеспечение выполнения полномочий и функций главы сельского поселения Саранпауль, достигнут показатель в размере 100,0% (план – 100%)
4. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, достигнут показатель в количестве 9 человек (план – 9 человек.)
5. Проведение технического обслуживания и ремонта служебного автомобиля, достигнут показатель в количестве 1 технического;
6. Количество рабочих мест работников администрации сельского поселения Саранпауль, имеющих доступ к сети интернет, 29 раб. места (план 29 раб. мест);
7. Количество размещенных нормативно-правовых актов на сайте Администрации сп.Саранпауль, 242 н.п.а. (план 242 н.п.а.).

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 7 баллов, программа отнесена к эффективным.

Принимая во внимание высокую эффективность предлагаем сохранение финансирования муниципальной программы в целом.

Зам. главы сельского поселения

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ

**«Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Саранпауль»**

(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты

реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi) |
| 1. | Освоение средств бюджета | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | **10** |
| средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| средства освоены от 80% до 90% | 3 |
| средства освоены менее 80% | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | **10** |
| более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой | 3 |
| достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| более 95% | **10** |
| от 80% до 90% | 6 |
| от 60% до 80% | 2 |
| менее 60% | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | **0** |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | **10** |
| информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | 0 |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей [таблице](consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315C560C66FED74568A99D30CB0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39A8t81EM):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке   предоставляемых бюджетных средств |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной   программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2020 года показала:

1. Освоение средств бюджета -**10 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **10 баллов**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы -  **0 баллов**.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы **-10 баллов.**

В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 7,0 программа может быть признана **эффективной**.