Заключение

по оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Содействие занятости населения в сельском поселении Саранпауль» в 2020году.**

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 17.12.2018 года №113.

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль. Соисполнители муниципальной программы - МКУ «ХЭС с.п.Саранпауль». Целью муниципальной программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, предупреждение безработицы, улучшение условий и охраны труда работников.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2020 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения  |
| Подпрограммы отсутствуют |
| Всего | 2006,0 | 1530,7 | -475,3 | 76,3 |
| Бюджет округа | 906,0 | 712,9 | -193,1 | 78,7 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 1100,0 | 817,8 | -282,2 | 74,3 |
| Итого по программе |
| **Всего** | **2006,0** | **1530,7** | **-475,3** | **76,3** |
| **Бюджет округа** | **906,0** | **712,9** | **-193,1** | **78,7** |
| **Бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет поселений** | **1100,0** | **817,8** | **-282,2** | **74,3** |

В муниципальную программу три раза вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль от 18.02.2020г. №16, от 25.08.2020 №84, от 19.01.2021 №9), затрагивающие объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2020 году сократился на 571,9 тыс. рублей.

Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:

1. **Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль.**

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2030 года.

1. **Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.**

Источники финансирования программы – бюджет автономного округа и местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2020 году составляет 2006,0 тыс. рублей.

1. **Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2020 году, составило 76,3%

Финансирование программы осуществлялось по организации оплачиваемых общественных работ в сельском поселении Саранпауль.

1. **Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2020 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы:

1. Количество рабочих мест для временных работ в администрации сельского поселения Саранпауль, 10 единиц. (план - 10 ед.).
2. Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы, 41 человек. (план – 41 человека).
3. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в сельском поселении Саранпауль, 0 чел. (план – 0 чел.)

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 5,5 баллов, программа отнесена к умеренно эффективным.

Принимая во внимание высокую эффективность предлагаем сохранение финансирования муниципальной программы в целом.

Зам. главы сельского поселения

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

 ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ

**«Содействие занятости населения в сельском поселении Саранпауль»**

(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты

реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| средства освоены от 80% до 90% | **3** |
| средства освоены менее 80% | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | **10** |
| более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой  | 3 |
| достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| более 95% | **10** |
| от 80% до 90% | 6 |
| от 60% до 80% | 2 |
| менее 60%  | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | **10** |
| дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | **10** |
| информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | 0 |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтингаэффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке  предоставляемых бюджетных средств |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной  программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2020 года показала:

1. Освоение средств бюджета - **0 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **10 баллов**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы - **10 баллов**.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы **-10 баллов.**

В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 5,5 программа может быть признана **умеренно эффективной**.